## 사업관리
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
사업관리 | 착수/계획 | 01. 범위관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 01. 사업수행계획서가 계약관련 자료와 일관성을 유지하고 있으며, 변경사항에 대해 고객과 합의되었는가? - 제안요청서(RFP)/제안서/계약서와 사업수행계획서 간의 일관성, 과업범위 누락 여부 - 변경 내역에 대한 공식적인 합의 02. 작업분할구조(WBS)가 구체적으로 식별되었는가? - 소요자원, 비용, 일정 산정이 가능한 수준으로 분할 여부 - 작업 단위, 주체, 내용, 기간 등 | 01. 제안요청서 02. 제안서 03. 계약서(사업수행계획서) 04. 범위비교표 05. 사업수행계획서 06. 일정계획서 07. 의사소통절차서 08. 변경관리 계획서 09. 쟁점관리 계획서 10. 위험관리 계획서 11. 품질보증 계획서
|  | 02. 변경관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 03. 변경관리를 위한 절차가 정립되었는가? - 파급효과 분석 (일정, 비용, 자원, 품질 등) - 변경 이력관리 절차
|  | 03. 일정관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 04. 일정계획이 실행 및 관리 가능한 수준으로 수립되었는가? - 필요한 활동의 누락여부 및 투입된 정보자원에 대비하여 활동별 시작/완료 일정의 실행 가능성 - 주요 활동 간의 의존관계 반영 - 계약상의 주요 이정표 반영 여부 - 주요 활동의 완료에 대한 평가기준 - 일정계획 수립에 따른 가정과 제약사항 문서화 여부
|  | 04. 자원관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 05. 사업 수행에 필요한 조직 및 인력이 적정하게 투입되고, 역할이 명확히 정의되었는가? - 사업수행에 필요한 기술력/경험 파악 및 투입된 인력의 적정성 여부 - 수행 조직의 역할 및 책임 정의 및 공유 06. 참여 인원에 대한 교육/훈련 계획이 수립되었는가? - 기술 교육, 업무처리절차, 표준, 방법론 교육
|  | 05. 의사소통관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 07. 사업 참여 인원간 및 고객과의 의사소통체계가 확립되었는가? - 사업 진척 보고 체계 - 의사결정 필요사항에 대한 보고, 승인 절차, 역할 - 사업 수행 인원 간의 정보공유 및 의사소통 체계
|  | 06. 위험관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 08. 쟁점관리 절차가 수립되었는가? - 쟁점 등록, 관리, 종료 기준 및 절차 - 위험으로의 전환 기준 09. 위험관리 절차가 수립되었는가? - 위험 식별기준, 관리 절차 - 위험에 대한 대응방안 수립 및 보고/승인 체계
|  | 07. 품질관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 10. 품질보증계획이 수립되어 있는가? - 품질 목표 정의, 품질보증활동 범위, 조직, 일정
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
사업관리 | 실행/통제 | 01. 범위 변경관리를 적정하게 수행하였는지 여부 | 01. 과업범위의 변경이 공식적인 변경관리 절차에 따라 수행되고 추적 가능한가? - 사용자 요구사항의 변경절차 준수여부 - 변경에 대한 추적 가능 여부 | 01. 변경관리 대장 02. 진척보고서 03. 투입인력 교육 등 관리 문서 04. 주/월간 보고자료 05. 위험/쟁점 관리대장 06. 품질보증활동 결과서
|  | 02. 진척관리를 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 사업의 일정 등 진척사항이 관리 및 통제되고 있는가? - 정기적인 진척관리 - 관리 도구의 사용
|  | 03. 인력관리를 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 사업 추진을 위한 투입인력이 계획에 따라 관리되고 있는가? - 월별 투입인력 계획 및 실적 - 인력 변경의 적정성(기술력, 경험 등) - 교육계획에 따른 참여인력 교육 실시
|  | 04. 의사소통관리를 적정하게 수행하였는지 여부 | 04. 의사소통관리 체계에 따라 사업의 진행 상황이 주관기관과 사업자 간에 원활하게 공유되고 있는가? - 보고 방법 및 주기 - 보고 결과에 대한 피드백
|  | 05. 위험관리를 적정하게 수행하였는지 여부 | 05. 위험관리가 계획된 절차에 따라 수행되고 있는가? - 식별된 위험에 대한 정기적인 평가 - 쟁점 및 위험에 대한 추가식별 및 해결에 따른 관리 - 개별 위험에 대한 대응방안 수립
|  | 06. 품질관리를 적정하게 수행하였는지 여부 | 06. 품질보증계획에 따른 품질보증활동이 수행되고 있는가? - 계획 대비 활동 실적
사업관리 | 종료 | 01. 사용자요구사항을 충분히 반영하였는지 여부 | 01. 계약사항과 사용자요구사항이 계약종료 전에 모두 완료되었는가? - 사용자요구사항 추적의 완전성 02. 완료된 사업범위에 대한 사용자의 공식 승인이 완료되었는가? - 사용자 승인 시험 결과 | 01. 사업수행계획서 02. 사용자요구사항추적표 03. 검수확인서

## 품질보증활동
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
품질보증활동 | 분석 | 01. 사업 목표의 수립 여부 | 01. 사업을 통해 달성하고자 하는 사업의 목표가 명확히 규정되었는가? - 사업의 성과적 목표 - 사업의 품질적 목표 | 01. 적용방법론 및 테일러링 근거 자료 02. 품질보증활동 계획/결과서 03. 총괄 시험 계획서 04. 사업수행계획서 05. 요구사항 추적표 06. 반복계획서
|  | 02. 방법론 및 절차/표준의 수립 여부 | 02. 전체 사업을 수행하기 위한 방법론이 결정되고, 사업규모, 일정 등을 고려하여 테일러링이 이루어졌는가? - 적용 방법론의 필수/선택 사항 - 테일러링 근거 - 작성 예정 산출물의 적정성 및 충분성 - 반복적인 방법론 적용시 전체 반복 계획 수립 03. 사업 수행을 위한 각종 절차 및 표준이 정립되었는가? - 개발, 위험관리, 변경관리. 형상관리 등 절차 수립 - 산출물 양식 및 명명규칙 등 개발표준
|  | 03. 반복계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 04. 반복적인 개발 모델을 활용한 사업 수행시 다음 단계에 대한 반복 계획을 적정하게 수립하였는가? - 사업 전체적인 반복계획과의 연관성 - 반복간 의존도에 따른 우선순위 - 업무의 연관성에 따른 반복의 작업범위 설정 - 반복에 대한 평가 기준
|  | 04. 품질보증활동 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 05. 사업의 품질 목표 달성 여부를 검증하기 위한 품질보증활동을 계획하였는가? - 품질보증활동 인력, 역할 및 절차 - 품질목표 대비 측정/평가 방법
|  | 05. 총괄시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 06. 단계별로 사업의 목표 달성을 검증하기 위하여 수행할 시험의 총괄계획이 수립되었는가? - 시험의 종류, 목적, 범위, 시기, 횟수 정의 - 시험별 절차, 시험 확인 기준, 담당자 - 시험 기법/도구 선정, 시험환경 정의
|  | 06. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 | 07. 업무, 시스템, 사용자 요구사항 등의 요구분석시 관련 방법론 및 절차를 준수하였는가? - 절차 및 산출물 작성표준 준수
|  | 07. 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | 08. 품질보증 활동이 계획대로 수행되었는가? - 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성
|  | 08. 사용자 요구사항 및 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | 09. 도출된 사용자 요구사항이 적절하게 관리될 수 있도록 체계가 수립되었는가? - 관련 문서간의 추적성, 일관성 확보 가능성 - 요구사항에 대한 사용자 확인 및 변경절차
| 설계 | 01. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 | 01. 방법론 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가? - 방법론에서 제시한 절차 - 각종 설계 및 작성 표준 - 각종 국/내외 표준 또는 사실표준 - 정의된 공식 산출물의 누락 여부 | 01. 적용방법론 및 사업 표준 02. 요구사항 추적표 03. 품질보증활동 계획/결과서 04. 시스템 전환 전략서 05. 반복 계획/평가서
|  | 02. 이전단계 반복에 대한 평가 및 다음단계 반복계획 수립이 적정한지 여부 | 02. 반복적인 사업 수행시 반복에 대한 평가/반영이 적정하게 이루어지고, 다음 단계에 대한 반복 계획을 수립하였는가? - 사업 전체적인 반복계획 및 일정과의 연관성 - 반복간 의존도에 따른 우선순위 - 업무의 연관성에 따른 반복의 작업범위 설정 - 반복에 대한 평가 결과 및 반영
|  | 03. 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 품질보증 활동이 계획대로 수행되었는가? - 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성
|  | 04. 사용자 요구사항 및 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | 04. 분석/설계 산출물이 사용자요구사항으로부터 추적가능하며, 산출물 간의 일관성이 확보되어 있는가? - 요구사항의 분석/설계 반영여부 추적성 - 분석/설계 산출물 간의 일관성
|  | 05. 시스템 전환 전략을 적정하게 수립하였는지 여부 | 05. 개발된 시스템에 대해 실제 업무로의 전환을 위한 전반적인 전략이 수립되었는가? - 시스템, 업무, 데이터 전환 일정 계획 - 시스템 전환에 대한 책임 및 역할 - 시범운영 등 시스템 안정화를 위한 전략 - 시스템 인수조직의 구성 및 인력 계획
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
품질보증활동 | 구현 | 01. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 | 01. 프로그램 구현시 방법론 및 개발 표준을 준수하였는가? - 모듈(클래스), 속성, 연산 명명규칙, 주석, 메시지 표준 - 소프트웨어 아키텍처, 패턴, 템플릿 반영 | 01. 적용방법론 및 사업 표준 02. 요구사항 추적표 03. 품질보증활동 계획/결과서 04. 반복 계획/평가서
|  | 02. 이전단계 반복에 대한 평가 및 다음단계 반복계획 수립이 적정한지 여부 | 02. 반복적인 사업 수행시 반복에 대한 평가/반영이 적정하게 이루어지고, 다음 단계에 대한 반복 계획을 수립하였는가? - 사업 전체적인 반복계획 및 일정과의 연관성 - 반복간 의존도에 따른 우선순위 - 업무의 연관성에 따른 반복의 작업범위 설정 - 반복에 대한 평가 결과 및 반영
|  | 03. 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 품질보증 활동이 계획대로 수행되었는가? - 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성
|  | 04. 사용자 요구사항 및 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | 04. 구현된 시스템이 기능적/비기능적 사용자요구사항과 추적 가능한가? - 요구사항의 분석/설계/구현 반영여부 추적성
| 시험 | 01. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 | 01. 방법론 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가? - 방법론 및 지침에서 제시한 절차 - 각종 설계 및 작성 표준 - 각종 국/내외 표준 또는 사실표준 | 01. 적용방법론 및 사업 표준 02. 요구사항 추적표 03. 품질보증활동 계획/결과서 04. 교육교재 05. 교육 계획서
|  | 02. 이전단계 반복에 대한 평가 및 다음단계 반복계획 수립이 적정한지 여부 | 02. 반복적인 사업 수행시 반복에 대한 평가/반영이 적정하게 이루어지고, 다음 단계에 대한 반복 계획을 수립하였는가? - 사업 전체적인 반복계획 및 일정과의 연관성 - 반복간 의존도에 따른 우선순위 - 업무의 연관성에 따른 반복의 작업범위 설정 - 반복에 대한 평가 결과 및 반영
|  | 03. 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 품질보증 활동이 계획대로 수행되었는가? - 품질보증활동 계획 대비 활동 적정성
|  | 04. 사용자 요구사항 및 관련 산출물 간의 추적성, 일관성 | 04. 구현된 시스템에서 기능적/비기능적 사용자요구사항이 추적 가능한가? - 요구사항 대비 구현 기능의 추적성 - 시스템간 연계, 성능, 보안 등 요구사항 만족여부
|  | 05. 사업목표의 달성 여부 | 05. 사업 초기에 수립한 사업목표를 달성하였는가? - 사업의 단기적 성과목표 달성여부 - 사업의 장기적 성과목표 관리계획 수립여부 - 사업의 품질적 목표 달성여부
|  | 06. 교육계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 06. 사용자 및 운영자를 위한 기술이전 및 교육계획이 수립되었는가? - 교육내용, 일정, 대상, 방법의 구체성 - 교육 및 기술이전 내용, 교재
| 전개 | 01. 방법론 및 절차/표준의 준수 여부 | 01. 방법론 및 관련 표준을 준수하고, 산출물이 적절하게 작성되었는가? - 방법론 및 지침에서 제시한 절차 - 각종 설계 및 작성 표준 - 각종 국/내외 표준 또는 사실표준 | 01. 적용방법론 및 사업 표준 02. 교육교재 03. 교육 결과서 04. 인수운영 조직도
|  | 02. 사용자 교육을 적정하게 실시하였는지 여부 | 02. 사용자 및 운영자를 대상으로 한 교육이 적절하게 이루어졌는가? - 교육 기간, 교육 참자가, 교육 참가자 수, 교육 내용 - 교육 만족도, 교육 효과 확인
|  | 03. 인수 운영조직을 적정하게 구성하였는지 여부 | 03. 시스템을 인수하여 운영할 조직이 구성되고, 인수 준비가 이루어졌는가? - 업무 및 시스템에 대한 인수 조직 적정성

## 시스템개발-구조적정보공학적 모델
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
응용시스템 | 분석 | 01. 현행 업무를 충분히 분석하였는지 여부 | 01. 현행업무의 분석이 적절하게 이루어졌는가? - 업무절차 흐름(입력, 처리, 출력 등 정의) - 예외처리 현황 - 업무처리 개선필요사항 | 01. 제안요청서 02. 제안서 03. 계약서 04. 사업수행계획서 05. 현행 업무 분석서 06. 현행 시스템 분석서 07. 사용자 인터뷰 결과서 08. 사용자 요구사항 정의서 09. 요구사항 추적표 10. 이벤트 시나리오(이벤트-자극-응답 설명서) 11. 기능차트/데이터흐름도/프로세스 정의서 12. 보안정책서/시스템보안정책서
|  | 02. 현행 시스템의 업무 및 기능을 충분히 분석하였는지 여부 | 02. 현재 운영중인 시스템에서 제공되고 있는 업무 및 기능에 대한 분석이 적절하게 이루어졌는가? - 업무영역, 업무기능, 사용자 그룹 - 시스템 개선 필요사항
|  | 03. 사용자 요구사항 도출 및 분석의 충분성, 적정성 | 03. 사용자 요구사항이 적절하게 도출되고 분석되었는가? - 요구사항 도출 방법 및 절차 - 이해관계자의 참여 및 확인 - 기능/비기능 요구사항의 적정성 및 명확성 - 타 시스템과의 연계 및 인터페이스 - 사용자의 활용성, 시스템의 효과성
|  | 04. 프로세스/이벤트 모델링 및 기능 도출의 충분성, 적정성 | 04. 요구사항을 기반으로 한 응용시스템의 모델링이 적정한가? - 이벤트 모델링의 적정성 - 프로세스 모델링의 적정성 - 모델(이벤트, 프로세스, 데이터)간 상호일관성
|  | 05. 사용자 접근통제 및 보안 분석을 적정하게 수행하였는지 여부 | 05. 사용자 접근 통제 및 보안에 대한 분석이 수행되었는가 ? - 보안요구사항 분석의 적정성 - 사용자별/그룹별 접근권한, 감사 기능 - 사용자 인증방법 및 절차
| 설계 | 01. 프로그램 분할을 적정하게 수행하였는지 여부 | 01. 프로그램 분할이 적절하게 이루어졌는가? - 공통 모듈 도출 - 사용자 인터페이스 - 처리(온라인/배치) 방식 | 01. 개발 표준 지침서 02. 프로그램 목록 03. 프로그램사양서 04. 화면설계서 05. 보고서설계서 06. 인터페이스설계서 07. 테이블/프로그램 연관도 08. 단위시험 계획서 09. 요구사항추적표
|  | 02. 업무 기능 설계를 누락 없이 상세하게 설계하였는지 여부 | 02. 업무 기능이 상세하게 설계되었는가? - 프로그램 호출방식 - 처리 로직 - 관련 입/출력 데이터 항목 - 각종 예외 처리
|  | 03. 사용자 인터페이스가 편의성을 확보할 수 있도록 설계되었는지 여부 | 03. 사용자 인터페이스가 적절하게 설계되었는가? - 화면/출력물 설계 - 인터페이스별 기능 및 입출력 데이터 - 사용자의 확인
|  | 04. 내/외부 인터페이스 설계의 충분성, 적정성 | 04. 내/외부 시스템에 대한 인터페이스가 설계되었는가? - 연계 시스템/기능/데이터의 확인 - 연계 방식의 선정 - 연계 주기, 방법
|  | 05. 접근권한 및 통제 설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 05. 사용자 접근/통제 및 보안에 대한 설계가 수행되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용
|  | 06. 단위시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 06. 단위 시험 계획이 명확히 수립되어 있는가? - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터
데이터베이스 | 분석 | 01. 현행 업무관련 데이터를 충분히 식별하였는지 여부 | 01. 현행 업무와 관련된 데이터가 식별되었는가? - 업무처리를 위한 입력데이터, 출력데이터 - 관련 업무와의 연계 데이터 - 신규 데이터 요구사항의 식별 | 01. 현행시스템 분석서 02. 사용자 요구사항 정의서 03. 프로세스 정의서 04. 업무배경도 05. 데이터 흐름도 06. 이벤트 시나리오 07. 엔티티 정의서 08. 엔티티 관계도 09. 엔티티/프로세스 매트릭스 10. 전환데이타 분석서 11. 데이터베이스 표준설계 지침서
|  | 02. 현행 시스템의 데이터 현황을 충분히 분석하였는지 여부 | 02. 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황 분석이 적절하게 이루어졌는가? - 시스템별 데이터베이스 구조, 분산, 백업현황 - 데이터 속성, 공통코드 - 연계 데이터 속성(외부 연계 데이터)
|  | 03. 사용자 요구사항 도출 및 분석의 충분성, 적정성 | 03. 데이터베이스에 대한 사용자 요구사항이 도출되고 분석되었는가? - 저장 데이터 볼륨, 분산구조, 제약조건 - 타 시스템과의 연계 데이터 - 데이터베이스 백업 및 복구 정책 - 초기 데이터의 구축 - 기존 데이터의 전환 - 무결성, 데이터 보안성
|  | 04. 데이터 흐름 정의가 명확한지 여부 | 04. 데이터의 흐름이 명확하게 정의되어 있는가? - 프로세스별 입/출력 데이터 - 프로세스간 공유/연계 데이터
|  | 05. 엔티티 정의, 관계설정 등 데이터 모델링의 명확성 및 엔티티/프로세스간 연관관계 설정의 적정성 | 05. 데이터 모델 설계 기준이 적절히 설정되었는가? - 데이터베이스 설계 표준 지침의 작성 여부 및 적정성 검토 - 데이터 모델 설계 지침의 작성 여부 및 적정성 검토 06. 데이터 모델링이 충분하고 적절하게 수행되었는가? - 논리 데이터 모델의 개념 완전성 및 정확성의 검토 - 논리 데이터 모델의 중복 최소화를 통한 무결성 보장 검토 - 엔티티 간 관계의 업무 규칙 부합 여부의 검토 - 데이터 모델 관련 산출물 작성의 적합성 및 일관성의 검토 07. 엔티티/프로세스간의 연관관계가 명확하게 확인되었는가? - 생성, 조회, 수정, 삭제 관계
|  | 06. 데이터에 대한 접근통제 및 보안 분석을 적정하게 수행하였는지 여부 | 08. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 명확히 분석되었는가? - 데이터 접근권한 및 통제 - 데이터 중요도 및 데이터 암호화 대상
| 설계 | 01. 데이터베이스 테이블을 적정하게 설계하였는지 여부 | 01. 응용 시스템을 고려하여 테이블에 대한 설계가 이루어졌는가? - 테이블/프로그램 연관성 - 정규화/비정규화 - 데이터 무결성 02. 테이블의 정의 및 테이블간 업무규칙의 정의가 적절하게 이루어졌는가? - 각종 키의 정의 - 데이터 생성규칙 - 속성 도메인 - 트리거 | 01. 데이터베이스 설계서 02. 테이블/프로그램 연관도 03. 백업 및 복구계획서 04. 초기데이터 구축 계획서 05. 데이터 전환계획서 06. 데이터 전환프로그램
|  | 02. 공통 코드를 적정하게 설계하였는지 여부 | 03. 공통 코드에 대한 설계가 이루어졌는가? - 코드 설계 대상의 선정 - 코드 구조 및 생성 규칙 - 코드 증가 및 확장에 대한 고려
|  | 03. 데이터베이스 성능을 고려하여 설계하였는지 여부 | 04. 데이터베이스 성능이 고려되어 설계되었는가? - 정규화/비정규화 - 인덱스 설계
|  | 04. 접근권한 및 통제 설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 05. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 반영되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용
|  | 05. 백업 및 복구대책을 적정하게 수립하였는지 여부 | 06. 데이터베이스에 대한 백업 및 복구 계획이 수립되었는가? - 백업 대상, 매체, 주기, 방법, 절차 - 복구 시기, 방법, 절차 - 유실데이터의 처리
|  | 06. 초기데이터 구축에 대한 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 07. 초기 데이터 구축 계획이 수립되었는가? - 구축 데이터 범위 및 구축량 - 데이터 수집 방법 - 데이터 구축에 대한 책임과 역할
|  | 07. 기존 데이터에 대한 전환 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 08. 기존 데이터에 대한 전환 계획이 수립되었는가? - 전환 데이터 및 우선순위 - 전환 매핑규칙 및 프로그램의 개발 - 기존 데이터 및 전환 데이터의 검증 - 예외 데이터 처리 규칙 - 데이터 전환에 대한 책임과 역할 - 데이터 복구 대책 - 데이터 전환 시간/검증 시간
시스템아키텍처 | 분석 | 01. 현행 및 신규 시스템의 운영환경을 충분히 분석하였는지 여부 | 01. 현행 시스템 및 신규 시스템에 대한 운영환경이 충분히 분석 되었는가 ? - 현행 및 신규시스템 운영환경 - 현행 시스템의 주요 정보자원 현황 - 신규 시스템 구축시 정보자원 소요현황 | 01. 제안요청서/제안서/계약서/사업수행계획서 02. 사용자 요구사항 정의서 03. 시스템 환경 분석서(정보자원 조사서, 조사현황 등) 04. 현행 시스템 분석서 05. 아키텍처 설계서 06. 품질보증 계획서 07. 보안정책서/시스템 보안정책서 08. 보안 취약점 분석평가 보고서 09. 시스템 아키텍처 검증결과 보고서
|  | 02. 시스템관련 사용자요구사항 도출 및 분석의 충분성, 적정성 | 02. 시스템의 구성 및 아키텍처 등에 대한 사용자 요구사항이 충분히 도출되고 명세화 되었는가? - 시스템 성능 - 가용성 및 확장성 - 보안 및 안정성 - 운영관리 용이성 및 유연성
|  | 03. 시스템 보안 요건을 분석하였는지 여부 | 03. 시스템 보안 요건이 분석되었는가? - 보안정책 - 위협 및 취약성 분석
|  | 04. 시스템 아키텍처에 대한 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 04. 목표시스템 아키텍처 구성요소에 대한 검증이 수행되었는가? - 아키텍처(하드웨어, 소프트웨어) - 패키지 - 개발도구
|  | 05. 최종 아키텍처를 적정하게 수립하였는지 여부 | 05. 목표시스템에 대한 아키텍처가 수립되었는가? - 하드웨어 구성 및 용량산정 - 시스템 소프트웨어 구성 및 선정 - 네트워크 구성 및 대역폭 - 소프트웨어 아키텍처의 적정성 - 패키지 도입 타당성 및 최적 제품 선정방안 - 운영관리 용이성 및 유연성
| 설계 | 01. 시스템 구성요소에 대한 상세설계를 충분하게 수행하였는지 여부 | 01. 시스템 구성요소에 대한 상세설계가 충분하게 이루어졌는가? - 시스템 구성요소의 분할, 배치 및 인터페이스 설계 - 시스템 계층 분할 및 계층간 인터페이스 설계 - 시스템 구성도 등 | 01. 시스템 아키텍처 정의서 02. 보안 정책서 03. 시스템 설치 및 검증 계획서 04. 시스템 전환 계획서
|  | 02. 시스템 보안에 대한 상세설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 시스템 보안에 대한 상세설계가 수행되었는가? - 보안 솔루션 - 관리적, 기술적, 물리적 보안 대책 - 시스템 백업 및 복구 방안 등
|  | 03. 시스템 설치 및 검증 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 03. 시스템 설치 및 검증 계획이 수립되었는가? - 각 종 도입 장비에 대한 설치 계획 - 설치 후 각 장비의 요구사항에 대한 검증 방법 및 절차
|  | 04. 시스템 전환 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 04. 시스템 전환 계획이 적정하게 수립되었는가? - 유사사례 및 기술/업무적 특성에 따른 위험요인 분석 - 시스템 및 업무 특성을 고려한 전환계획 - 시스템 전환 절차/방법, 검증 계획 - 문제발생시 복구 및 업무처리 계획 등
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
응용시스템 | 구현 | 01. 업무 기능 구현의 충분성, 완전성 | 01. 업무의 흐름에 따라 각 기능이 정확하게 구현되었는가? - 수작업 업무와 시스템 업무간의 연결성 - 시스템활용 업무의 기능성 | 01. 프로그램 소스 02. 구현된 응용시스템 03. 단위시험 계획/결과서 04. 통합시험 계획서
|  | 02. 사용자 인터페이스가 편의성을 확보할 수 있도록 구현되었는지 여부 | 02. 사용자 인터페이스가 편리하게 구현되었는가? - 인터페이스의 일관성 - 입력처리 및 기능의 편리성 - 업무 흐름을 반영한 인터페이스의 구현
|  | 03. 내/외부 시스템 인터페이스 구현의 충분성, 완전성 | 03. 내/외부 시스템 인터페이스가 정확하게 구현되었는가? - 연계 시스템/기능/데이터의 확인 - 연계 데이터, 방식, 주기
|  | 04. 접근 권한 및 통제기능을 정확하게 구현하였는지 여부 | 04. 사용자 접근/통제 및 보안 사항이 구현되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용
|  | 05. 단위 시험을 실시하였는지 여부 | 05. 단위시험이 적절하게 수행되었는가? - 시험결과 관리
|  | 06. 통합 시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 06. 통합 시험 계획이 수립되었는가? - 통합 시험 유형 및 범위 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터
데이터베이스 | 구현 | 01. 데이터베이스 테이블 구현을 적정하게 수행하였는지 여부 | 01. 설계에 따라 데이터베이스에 테이블 및 테이블간 업무관계가 적 합하게 구현되었는가? - 테이블, 인덱스, 키 설계, 트리거 | 01. 데이터베이스 설계서 02. 테이블 정의서 03. 데이터베이스 테이블 04. 프로그램 코드 05. 단위시험 결과서
|  | 02. 데이터베이스 성능을 충분히 고려하여 구현하였는지 여부 | 02. 성능을 고려하여 데이터베이스가 구현되었는가? - 각종 데이터베이스 관련 설정 - 인덱스, 메모리, 세션
|  | 03. 데이터 접근권한 및 통제를 정확하게 구현하였는지 여부 | 03. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 맞게 구현되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용
|  | 04. 단위 시험을 실시하였는지 여부 | 04. 시험을 통해 구현된 데이터베이스의 적합성이 확인되었는가? - 테이블 속성, 크기, 속성 도메인 - 트리거, 내부 함수
시스템아키텍처 | 구현 | 01. 시스템 도입/설치 및 보안환경의 구축을 충분하게 수행하였는지 여부 | 01. 시스템 도입계획 및 설계에 따라 도입/설치되었는가? - 계획대비 도입 장비의 적합성 - 시스템 및 각종 소프트웨어 설치 - 보안 솔루션 등 | 01. 설치 계획/결과서 02. 시스템 설치 시험 계획/결과서 03. 성능 시험 계획/결과서 04. 보안 시험 계획/결과서 05. 시스템 검증 결과 06. 시스템 시험 계획서
|  | 02. 시스템 구성요소에 대한 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 시스템의 구성요소에 대한 검증이 이루어졌는가? - 시스템간의 호환성 검증 - 사양 대비 시스템 성능, 안정성, 가용성, 보안성 등 검증 - 소프트웨어 아키텍처의 검증
|  | 03. 시스템 시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 03. 시스템 시험이 계획되었는가? - 시스템 시험 유형 및 범위 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터 - 시스템 시험유형별 성공요건 등
시험활동 | 시험 | 01. 시험환경을 충분하게 구축하였는지 여부 | 01. 시험환경이 실제 운영환경을 반영하여 구축되고 시험 준비가 완료 되었는가? - 시험계획의 적정성(시험대상/전제사항/품질목표) - 시험데이터 준비현황 - 응용시스템 준비현황 - 기반환경 준비현황 | 01. 통합시험 계획/결과서 02. 시스템 시험 계획/결과서 03. 시스템 튜닝 계획/결과서 04. 사용자/운영자 지침서 05. 인수시험 계획서
|  | 02. 통합시험 실시 및 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 통합시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가? - 시험범위 적정성 - 시험결과 정확성 - 시험절차 준수 03. 통합시험을 통해 내외부 시스템 간의 연계 및 구현된 시스템 간의 기능 완전성과 데이터 무결성이 확보되었는가? - 내/외부 연계/통합기능의 무결성 - 사용자 인터페이스/업무기능의 완전성 - 데이터검증 기능의 무결성
|  | 03. 시스템 시험 실시 및 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 04. 시스템 시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가? - 부하수준 적정성 - 시험결과 정확성 - 시험절차 준수 05. 시스템 시험을 통해 성능 및 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어졌는가? - 시스템 목표 성능 만족 여부 - 서비스 목표 가용성 만족 여부 - 서비스 목표 보안성 만족 여부
|  | 04. 시험결과의 관리 및 개선을 적정하게 수행하였는지 여부 | 06. 시험 결과에 대한 관리 및 개선이 이루어졌는가? - 시험 유형별 시나리오, 데이터, 결과 관리의 적정성 - 시험 결과에 따른 오류 개선
|  | 05. 시스템 최적화 활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | 07. 통합시험과 시스템시험 결과를 반영하여 시스템 최적화가 이루어졌는가? - 성능 튜닝 대상선정, 방법, 일정 등 계획 - 시스템 파라미터, 응용시스템 등 성능 개선을 위한 최적화의 실시 여부 - 튜닝 전후에 대한 성능평가
|  | 06. 사용자/운영자 지침서를 적정하게 작성하였는지 여부 | 08. 시스템 사용자 및 운영지침서가 적정하게 작성되었는가? - 장비관리, 백업 및 복구 정책/방법 - 시스템 구성도, 시스템 설치 및 환경설정, 운영방법 - 구현 기능에 대한 사용방법 설명 충분성 - 지침서 내용의 현행화 여부 - 사용자의 교육, 이해 및 사용 편의성 확보 여부
|  | 07. 사용자 인수시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 09. 사용자 인수시험에 대한 계획이 수립되었는가? - 사용자 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터
운영준비 | 전개 | 01. 운영환경의 설치 및 배포를 완전하게 수행하였는지 여부 | 01. 시스템을 운영하는데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어, 구현된 응용시스템이 완전하게 설치/배포 되었는가? - 시스템 설치 대상, 일정, 절차 수립 - 서버, 시스템 소프트웨어 설치 - 사용자 응용프로그램 설치 및 배포 | 01. 시스템전환(설치)계획서 02. 시스템전환(설치)결과서 03. 시스템설치내역서 04. BMT결과보고서 05. 아키텍처설계서 06. 소프트웨어 배포정책 07. 데이터전환(구축)계획서 08. 데이터전환(구축)결과서 09. 데이터매핑정의서 10. 인수시험계획서 11. 인수시험결과서 12. 인수시험목록 13. 시험결함보고서 14. 요구사항정의서 15. 요구사항추적표
|  | 02. 초기데이터 구축 및 데이터 전환/검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 초기 데이터 구축과 데이터 전환이 적정하게 이루어지고 검증되었는가? - 기초 데이터의 구축 및 적정성 검증 - 기존 데이터 전환 수행 및 결과의 적정성 검증
|  | 03. 시스템 및 업무 전환을 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 업무 및 시스템 전환이 적정하게 수행되었는가? - 시스템 오픈 전후 데이터의 일관성 유지 - 기존 처리 업무의 연결성, 연속성 확보 - 시스템 특성에 따른 시스템 전환 및 검증 수행
|  | 04. 사용자 인수시험을 수행하였는지 여부 | 04. 사용자 인수시험을 통하여 최종 사용자의 승인을 획득하였는가? - 사용자 요구사항 및 사업목표의 달성 여부 - 사용자 및 이해관계자의 참여 - 시험방법, 승인기준 및 절차 - 시험결과

## 시스템개발-객체지향•컴포넌트기반 모델
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
응용시스템 | 요구분석 | 01. 현행 업무를 충분히 분석하여 문제점에 대한 적정한 해결방안을 제시하고 있는지 여부 | 01. 현행 업무영역에 대한 분석을 통하여 문제점과 해결방안이 모색되었는가? - 업무처리 개선 필요사항 - 문제 원인, 영향 및 해결방안 도출 - 시스템의 상위 수준 요구사항과 해결방안 간의 연관성 - 시스템 구축 시 고려해야 할 제약사항 도출 | 01. 비전기술서 02. 사용자 요구사항 정의서 03. 현행 업무 문제점 분석 문서 04. 유스케이스 모형기술서 05. 개념적 클래스 모형 기술서 06. 사용자 인터페이스 프로토타이핑 계획서
|  | 02. 사용자 요구사항 도출 및 분석의 충분성, 적정성 | 02. 사용자 요구사항이 적절하게 도출되었는가? - 요구사항 도출 방법 및 절차 - 이해관계자의 참여 및 확인 - 기능/비기능 요구사항의 적정성 및 명확성 - 타 시스템과의 연계 및 인터페이스 - 사용자의 활용성, 시스템의 효과성
|  | 03. 시스템 기능에 대한 유스케이스 모형 상세화 수준 및 적정성 | 03. 시스템의 기능적 요구사항이 유스케이스 모형을 통해 충분하게 표현되고 상세화 되었는가? - 기능 요구사항과의 충분성, 추적성 - 상호 연동되는 외부 시스템, 시스템간 상호작용 식별
|  | 04. 개념수준의 분석 클래스를 충분히 도출하였는지 여부 | 04. 유스케이스로부터 개념적 수준의 분석 클래스가 충분히 도출되었는가? - 각 클래스 간의 관계, 연산, 메시지 흐름
|  | 05. 사용자 인터페이스 프로토타이핑 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 05. 사용자 인터페이스 프로토타이핑 계획이 적정하게 수립되었는가? - 사용자 인터페이스 프로토타입 대상업무 선정 적정성 - 프로토타이핑 일정, 범위, 평가 계획 적정성
| 분석설계 | 01. 대상 업무 및 사용자요구사항 상세분석이 충분한지 여부 | 01. 개발 대상 시스템의 업무영역이 충분히 분석되었는가? - 주요 업무 식별 및 업무 우선순위 선정 - 업무 수행자와 업무간의 상호작용 - 업무의 흐름 - 법제도 정비 등 위험요인 도출 및 해결방안 | 01. 업무 상세 분석서 02. 유스케이스 모형 기술서 03. 사용자 인터페이스 흐름도 04. 화면, 보고서 정의서 05. 클래스 명세서 06. 내외부 시스템 연계 설계서 07. 컴포넌트 설계서 08. 가변성 정의서 09. 재사용 컴포넌트선정 기준서 10. 소프트웨어 아키텍처정의서 11. 컴포넌트 아키텍처정의서 12. 시스템 보안정책 관련 문서 13. 단위시험 계획서
|  | 02. 유스케이스 모형을 충분하게 정제하였는지 여부 | 02. 요구사항과 업무분석을 충분히 반영하여 누락된 기능이 없도록 유스케이스 모형을 정제하여 실체화 하였는가? - 유스케이스 정의, 역할, 엑터 목록 누락여부 - 유스케이스 시나리오, 이벤트흐름(기본, 예외) 적정성 - 변경, 확장, 유지보수의 용이성 확보
|  | 03. 사용자 인터페이스 프로토타이핑을 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 사용자 인터페이스 프로토타이핑이 계획에 따라 적정하게 실시되고, 결과가 충분히 검토/반영되었는가? - 화면설계 항목 식별 충분성 - 프로토타이핑 결과의 사용자 검토 및 결과 반영 충분성
|  | 04. 사용자 인터페이스 및 보고서가 편의성을 확보할 수 있도록 설계되었는지 여부 | 04. 사용자 인터페이스 프로토타입과 유스케이스 모형을 기반으로 필요한 사용자 인터페이스를 명확히 식별하고 사용자 인터페이스 의 흐름을 적절히 설계하였는가? - 사용자 입출력 화면 구성요소, 메시지 도출 충분성 - 업무 흐름에 따른 화면간의 제어흐름 설계
05. 사용자의 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스와 보고서 양식을 충분히 상세하고 일관성 있게 설계하였는가? - 공통/개별 화면 및 보고서 레이아웃 설계 - 화면 및 보고서 양식 설계의 적정성, 편의성, 일관성
|  | 05. 분석 클래스 정제 및 클래스 상세설계의 충분성, 적정성 | 06. 유스케이스로부터 분석 클래스가 충분히 도출되고 상세화 되었는가? - 사용자 인터페이스를 위한 클래스의 충분성 및 상세화 수준 - 제어 클래스의 충분성 및 상세화 수준 - 각 클래스 간의 관계, 연산, 메시지 흐름 정의
07. 설계된 클래스가 구현 가능한 수준으로 충분히 상세화 되었는가? - 유스케이스, 분석 클래스 간의 추적성 - 시스템 수준의 객체식별 - 클래스의 도출의 충분성 - 클래스 정의, 속성/연산, 역할 명세의 상세화 수준 - 클래스간 관계 명세의 적정성 - 구현 언어 및 기술 특징의 반영
|  | 06. 내/외부 인터페이스 분석/설계의 충분성, 적정성 | 08. 내/외부 시스템과의 연계에 대한 분석/설계가 이루어졌는가? - 연계 대상시스템 및 데이터 식별
|  | 07. 접근권한 및 통제 분석/설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 09. 사용자 접근통제 및 보안에 대한 분석이 수행되고, 설계에 반영되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용 검토
|  | 08. 컴포넌트의 도입/구현을 위한 상세 설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 10. 컴포넌트 구현 기술의 특징을 반영하여 컴포넌트 내부 구조를 정제하였는가? - 필요한 클래스 및 인터페이스 도출 충분성 - 지속성 설계 적정성 - 컴포넌트 설계의 개발 가능 수준 여부
11. 컴포넌트 구현/도입 여부와 공통 컴포넌트 식별을 위한 공통성과 가변성 분석이 충분히 이루어 졌는가? - 초기 시스템 아키텍처 대비 재사용 컴포넌트의 선정기준및 후보 선정 적정성 - 후보 컴포넌트와 업무간의 차이 분석 - 공통 컴포넌트의 식별
12. 구현 또는 도입할 컴포넌트를 구체적으로 명세하였는가? - 요구된 기능과 컴포넌트 간의 추적성 확보 - 공통 컴포넌트의 명세 - 컴포넌트 정의, 인터페이스, 관련성
13. 시스템에 적합한 컴포넌트를 도입하였는가? - 컴포넌트 도입 전략 - 도입한 컴포넌트와 컴포넌트 명세 간의 일치성
14. 소프트웨어 아키텍처를 고려하여 컴포넌트 아키텍처를 정의하고, 컴포넌트가 적절히 구조화 되었는가? - 소프트웨어 아키텍처와 컴포넌트 아키텍처의 일관성 - 컴포넌트 간의 관계
|  | 09. 단위시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 15. 구현되는 컴포넌트의 완전성을 확인할 수 있도록 단위시험 계획이 적정하게 수립되었는가? - 시험 시나리오, 데이터, 시험환경의 적정성 - 예외상황 및 구현 기능의 완전성 확인 가능 여부
데이터베이스 | 요구분석 | 01. 현행 업무관련 데이터를 충분히 식별하였는지 여부 | 01. 현재 운영중인 시스템의 데이터 현황 분석이 적절하게 이루어졌는가? - 시스템별 데이터베이스 구조, 분산, 백업 현황 - 데이터 속성, 공통 코드 - 외부 연계 데이터 | 01. 기존 시스템 데이터모형 분석서 02. 사용자 요구사항 정의서 03. 엔티티 클래스 모형
|  | 02. 사용자 요구사항 도출 및 분석의 충분성, 적정성 | 02. 데이터베이스 관련 사용자 요구사항이 충분히 도출되었는가? - 저장 데이터 볼륨, 분산구조, 제약조건 - 타 시스템과의 연계 데이터 - 데이터베이스 백업 및 복구 정책 - 초기 데이터의 구축 - 기존 데이터의 전환 - 무결성, 데이터 보안성
|  | 03. 개념적 수준의 엔티티 클래스를 충분히 도출하였는지 여부 | 03. 유스케이스로부터 개념적 수준의 엔티티 클래스가 충분히 도출되었는가? - 요구사항, 유스케이스로부터의 추적성 - 지속성 데이터 관리를 위한 엔티티 클래스 도출 충분성 - 데이터 특성 반영 여부
| 분석설계 | 01. 현행 업무관련 데이터를 충분히 식별하였는지 여부 | 01. 현행업무와 관련된 데이터 및 분산 구조가 식별되었는가? - 업무처리를 위한 입력/출력 데이터 - 관련업무 및 타 시스템과의 연계 데이터 - 데이터베이스 분산 구조 | 01. 기존 시스템 데이터 모형 분석서 02. 엔티티 클래스 설계서 03. 데이터베이스 설계서 04. 테이블 정의서 05. 코드설계서 06. 데이터 백업 및 복구계획서 07. 초기데이터 구축계획서 08. 데이터 전환계획서
|  | 02. 엔티티 클래스 정제 및 상세설계 충분성, 적정성 | 02. 분석된 엔티티 클래스를 기반으로 데이터베이스가 상세한 수준으로 설계되었는가? - 엔티티 정의, 속성, 데이터타입, 엔티티 간의 관계 설정 - 테이블 정의(속성, 타입, 키, NULL 허용여부 정의) - 정규화 수준 적정성 - 통합 데이터 모델, 데이터 사전 작성 여부 - 엔티티 정의, 속성, 데이터 타입 등
03. 클래스모형과 데이터모형 간에 일관성, 추적성이 확보되었는가? - 업무 클래스와 데이터 설계 간의 일관성 - 클래스 모형과 ERD 간의 일관성, 추적성
|  | 03. 테이블, 성능, 보안, 코드 등 데이터베이스 상세설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 04. 내외부 연계 시스템 간의 데이터 무결성을 확보할 수 있도록 설계가 이루어 졌는가? - 외부 연계 데이터 간의 무결성 확보 여부 - 데이터 무결성 확보를 위한 트랜잭션 설계 - 업무상의 트리거 설정 등 무결성 확보방안
05. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 명확히 분석되고 설계에 반영되었는가? - 데이터 접근권한 및 통제 - 데이터 중요도 및 암호화 대상
06. 공통 코드설계가 효율적으로 이루어졌는가? - 코드설계의 대상 선정 - 코드구조 및 생성규칙 - 코드 증가 및 확장에 대한 고려
07. 데이터베이스의 성능이 고려되어 설계되었는가? - 정규화에 따른 성능 문제 - 자료량과 데이터 특성에 따른 뷰 및 인덱스 설계
|  | 04. 백업 및 복구대책을 적정하게 수립하였는지 여부 | 08. 데이터베이스에 대한 백업 및 복구계획이 수립되었는가? - 백업 대상, 매체, 주기, 방법, 절차 - 복구시기, 방법, 절차 - 유실데이터 처리 방안
|  | 05. 초기데이터 구축 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 09. 초기데이터 구축 계획이 수립되었는가? - 초기 데이터 구축 대상 식별 및 획득 방법 - 초기데이터 구축계획
|  | 06. 기존 데이터에 대한 전환 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 10. 기존 데이터에 대한 전환계획이 적절하게 수립되었는가? - 전환 데이터 및 우선순위 식별 - 전환 매핑규칙 및 프로그램의 개발 - 기존 데이터 및 전환 데이터의 사전/사후 검증 - 예외 데이터 처리 - 데이터 전환 및 검증에 대한 책임과 역할 - 문제발생시 데이터 복구 계획/절차
시스템아키텍처 | 요구분석 | 01. 현행 및 신규 시스템의 운영환경을 충분히 분석하였는지 여부 | 01. 현행 시스템 및 신규 시스템에 대한 운영환경이 충분히 분석되었는가? - 현행 및 신규시스템 운영환경 - 현행 시스템의 주요 정보자원 현황 - 신규 시스템 구축시의 정보자원 소요현황 | 01. 제안요청서/제안서/계약서 02. 사업수행계획서 03. 비전 기술서 04. 사용자 요구사항 정의서 05. 현행 시스템 분석서 06. 정보기술 보안정책/시스템 보안정책 07. 개념적 시스템 아키텍처 정의서
|  | 02. 시스템관련 사용자요구사항 도출 및 분석의 충분성, 적정성 | 02. 시스템의 구성 및 아키텍처 등에 대한 사용자 요구사항이 충분히 도출되고 명세화 되었는가? - 시스템 기능 - 시스템 성능 - 가용성 및 확장성 - 보안 및 안정성 - 운영관리 용이성 및 경제성 - 시스템 및 데이터의 분산
|  | 03. 시스템 보안 요건을 분석하였는지 여부 | 03. 시스템 보안 요건이 분석되었는가? - 보안정책 - 위협 및 취약성 분석
|  | 04. 시스템 아키텍처에 대한 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 04. 목표 시스템에 대한 상위 수준의 개념적 아키텍처가 수립되었는가? - 아키텍처 개요 및 개념적 아키텍처 모델
| 분석설계 | 01. 시스템 아키텍처 프로토타이핑을 통한 기술검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 01. 시스템 아키텍처에 대한 기술 검증이 수행되었는가? - 기술적 불확실성, 성능, 응답시간 - 도입장비, 컴포넌트, 시스템 소프트웨어 - 아키텍처 프로토타이핑 - 프로토타이핑 결과의 평가 | 01. 아키텍처 프로토타이핑 수행계획서 02. 아키텍처 프로토타이핑 결과 03. 시스템 아키텍처 정의서 04. 시스템 보안 설계서 05. 시스템 설치 및 검증 계획서 06. 시스템전환 계획서
|  | 02. 최종 시스템 아키텍처에 대한 정의 및 설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 최종 시스템 아키텍처를 명확하게 정의하였는가? - 시스템 아키텍처 품질 평가 기준 및 평가 - 하드웨어, 네트워크, 시스템 소프트웨어 - 아키텍처 구성 요소 또는 계층간 인터페이스 - 시스템 아키텍처의 가용성, 확장성 - 서비스 및 데이터 복구의 적정성, 경제성 - 소프트웨어 아키텍처의 요구사항 반영 여부
|  | 03. 시스템 보안의 상세설계를 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 시스템 보안에 대한 상세설계가 수행되었는가? - 보안관련 솔루션 - 관리적, 기술적, 물리적 보안 대책 - 시스템 백업 및 복구 방안 등
|  | 04. 시스템 설치 및 검증 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 04. 시스템 설치 및 검증 계획이 수립되었는가? - 각 종 도입 장비에 대한 설치 계획 - 설치 후 각 장비의 요구사항에 대한 검증 방법 및 절차
|  | 05. 시스템 전환계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 05. 시스템 전환 계획이 적정하게 수립되었는가? - 유사사례 및 기술/업무적 특성에 따른 위험요인 분석 - 시스템 업무특성을 고려한 전환계획 - 시스템 전환 절차/방법, 검증 계획 - 문제발생시 복구 및 업무처리 계획
감리영역 | 감리시점 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
응용시스템 | 구현 | 01. 업무 기능 구현의 충분성, 완전성 | 01. 분석/설계된 모든 기능들이 적정하게 구현되었는가? - 요구사항/유스케이스 대비 구현된 기능의 충분성 - 업무 흐름에 따른 기능 흐름 - 구현된 기능의 완전성 | 01. 컴포넌트 코드 02. 구현된 응용시스템 03. 단위시험 계획/결과서 04. 통합시험 계획서
|  | 02. 사용자 인터페이스가 편의성을 확보할 수 있도록 구현되었는지 여부 | 02. 구현된 시스템의 기능 및 화면은 사용자 편의성이 충분히 확보되어 있는가? - 사용자 이해, 학습 용이성, 사용 편의성 - 사용자 오류 방지
|  | 03. 내/외부 시스템 인터페이스 구현의 충분성, 완전성 | 03. 내/외부 시스템 인터페이스가 정확하게 구현되었는가? - 연계 시스템의 기능 구현 충분성, 완전성 - 연계 데이터, 주기, 방식 구현의 적정성
|  | 04. 접근 권한 및 통제기능을 정확하게 구현하였는지 여부 | 04. 사용자 접근 통제 및 보안사항이 적정하게 구현되었는가? - 사용자별/그룹별/업무별 접근권한, 감사기능 - 요구사항 및 보안정책 대비 보안기술 적용
|  | 05. 단위 시험을 실시하였는지 여부 | 05. 컴포넌트에 대한 단위시험 계획에 따라 시험이 실시되고, 결과 평가에 따른 개선이 적정하게 이루어졌는가? - 컴포넌트 개별 기능의 완전성 - 예외상황에 대한 시나리오 반영 - 업무규칙 대비 사용자 입출력 데이터의 정확성 - 시험결과에 따른 오류 개선 및 시험결과 관리
|  | 06. 통합 시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 06. 통합시험 계획이 수립되었는가? - 컴포넌트 간의 인터페이스 완전성 - 시험환경, 절차, 시나리오, 데이터
데이터베이스 | 구현 | 01. 데이터베이스 테이블 구현을 적정하게 수행하였는지 여부 | 01. 테이블 설계에 따라 데이터베이스 테이블이 적정하게 구현되었는가? - 테이블간 관계, 인덱스, 트리거, 키 설계 | 01. 데이터베이스 설계서 02. 테이블 정의서 03. 데이터베이스 테이블 04. 프로그램 코드 05. 단위시험 결과서
|  | 02. 데이터베이스 성능을 충분히 고려하여 구현하였는지 여부 | 02. 성능을 고려하여 데이터베이스가 구현되었는가? - DBMS관련 시스템 파라미터의 설정 - 인덱스, 메모리, 세션 - 정규화/비정규화 - SQL 문장에 대한 최적화
|  | 03. 데이터 접근권한 및 통제를 정확하게 구현하였는지 여부 | 03. 데이터에 대한 접근권한 및 통제가 설계에 맞게 구현되었는가? - 데이터 접근권한 및 통제, 감사추적 로그 구현 - 데이터 중요도에 따른 암호화 구현
|  | 04. 단위 시험을 실시하였는지 여부 | 04. 단위시험을 통하여 데이터베이스 구현의 적합성 및 단위기능에 대한 데이터 무결성을 검증하였는가? - 테이블 속성, 크기, 속성도메인 - 업무규칙에 따른 데이터 무결성, 일관성 확인
시스템아키텍처 | 구현 | 01. 시스템 도입/설치 및 보안환경의 구축을 충분하게 수행하였는지 여부 | 01. 시스템 도입계획 및 설계에 따라 도입/설치되었는가? - 계획대비 도입 장비의 적합성 - 시스템 및 각종 소프트웨어 설치 - 보안 솔루션 | 01. 시스템 아키텍처 정의서 02. 시스템 설치시험 결과서 03. 보안정책 및 설계서 04. 시스템시험 계획서
|  | 02. 시스템 구성요소에 대한 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 시스템의 구성요소에 대한 검증이 이루어졌는가? - 시스템간의 호환성 검증 - 사양 대비 시스템 성능, 안정성, 가용성, 보안성 검증
|  | 03. 시스템 시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 03. 시스템 시험이 계획되었는가? - 시스템 시험 유형 및 범위 - 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터
시험활동 | 시험 | 01. 시험환경을 충분하게 구축하였는지 여부 | 01. 시험환경이 실제 운영환경을 반영하여 구축되고 시험 준비가 완료 되었는가? - 시험계획의 적정성(시험대상/전제사항/품질목표) - 시험데이터 준비현황 - 응용시스템 준비현황 - 기반환경 준비현황 | 01. 통합시험 계획/결과서 02. 시스템 시험 계획/결과서 03. 시스템 튜닝 계획/결과서 04. 사용자/운영자 지침서 05. 인수시험 계획서
|  | 02. 통합시험 실시 및 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 통합시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가? - 시험범위 적정성 - 시험결과 정확성 - 시험절차 준수 03. 통합시험을 통해 내외부 시스템 간의 연계 및 구현된 시스템 간의 기능 완전성과 데이터 무결성이 확보되었는가? - 내/외부 연계/통합기능의 무결성 - 사용자 인터페이스/업무기능의 완전성 - 데이터검증 기능의 무결성
|  | 03. 시스템 시험 실시 및 검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 04. 시스템 시험이 계획에 따라 적정하게 실시되었는가? - 부하수준 적정성 - 시험결과 정확성 - 시험절차 준수 05. 시스템 시험을 통해 성능 및 가용성, 보안성에 대한 검증이 이루어졌는가? - 시스템 목표 성능 만족 여부 - 서비스 목표 가용성 만족 여부 - 서비스 목표 보안성 만족 여부
|  | 04. 시험결과의 관리 및 개선을 적정하게 수행하였는지 여부 | 06. 시험 결과에 대한 관리 및 개선이 이루어졌는가? - 시험 유형별 시나리오, 데이터, 결과 관리의 적정성 - 시험 결과에 따른 오류 개선
|  | 05. 시스템 최적화 활동을 적정하게 수행하였는지 여부 | 07. 통합시험과 시스템시험 결과를 반영하여 시스템 최적화가 이루어졌는가? - 성능 튜닝 대상선정, 방법, 일정 등 계획 - 시스템 파라미터, 응용시스템 등 성능 개선을 위한 최적화의 실시 여부 - 튜닝 전후에 대한 성능평가
|  | 06. 사용자/운영자 지침서를 적정하게 작성하였는지 여부 | 08. 시스템 사용자 및 운영지침서가 적정하게 작성되었는가? - 장비관리, 백업 및 복구 정책/방법 - 시스템 구성도, 시스템 설치 및 환경설정, 운영방법 - 구현 기능에 대한 사용방법 설명 충분성 - 지침서 내용의 현행화 여부 - 사용자의 교육, 이해 및 사용 편의성 확보 여부
|  | 07. 사용자 인수시험 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 09. 사용자 인수시험에 대한 계획이 수립되었는가? - 사용자 시험 환경, 절차, 시나리오, 데이터
운영준비 | 전개 | 01. 운영환경의 설치 및 배포를 완전하게 수행하였는지 여부 | 01. 시스템을 운영하는데 필요한 모든 하드웨어와 소프트웨어, 구현된 응용시스템이 완전하게 설치/배포 되었는가? - 시스템 설치 대상, 일정, 절차 수립 - 서버, 시스템 소프트웨어 설치 - 사용자 응용프로그램 설치 및 배포 | 01. 시스템전환(설치)계획서 02. 시스템전환(설치)결과서 03. 시스템설치내역서 04. BMT결과보고서 05. 아키텍처설계서 06. 소프트웨어 배포정책 07. 데이터전환(구축)계획서 08. 데이터전환(구축)결과서 09. 데이터매핑정의서 10. 인수시험계획서 11. 인수시험결과서 12. 인수시험목록 13. 시험결함보고서 14. 요구사항정의서 15. 요구사항추적표
|  | 02. 초기데이터 구축 및 데이터 전환/검증을 적정하게 수행하였는지 여부 | 02. 초기 데이터 구축과 데이터 전환이 적정하게 이루어지고 검증되었는가? - 기초 데이터의 구축 및 적정성 검증 - 기존 데이터 전환 수행 및 결과의 적정성 검증
|  | 03. 시스템 및 업무 전환을 적정하게 수행하였는지 여부 | 03. 업무 및 시스템 전환이 적정하게 수행되었는가? - 시스템 오픈 전후 데이터의 일관성 유지 - 기존 처리 업무의 연결성, 연속성 확보 - 시스템 특성에 따른 시스템 전환 및 검증 수행
|  | 04. 사용자 인수시험을 수행하였는지 여부 | 04. 사용자 인수시험을 통하여 최종 사용자의 승인을 획득하였는가? - 사용자 요구사항 및 사업목표의 달성 여부 - 사용자 및 이해관계자의 참여 - 시험방법, 승인기준 및 절차 - 시험결과

## 운영-유지보수
사업유형 | 감리영역 | 기본점검항목 | 검토항목 | 비고
시스템운영 | 서비스제공 | 01. 운영관리 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 01. 시스템 운영을 위한 관리계획을 수립하였는가? - 운영 정책 및 기준 - 개발산출물의 인수 및 확보 - 운영관리 요소별 운영관리 지침서 및 절차서 | 01. 운영관리 계획서 02. 서비스수준 합의서 03. 성과관리 절차 및 방법 정의서 04. 장비관리 대장, (월간) 자원 변동 보고서 05. 시스템 가동현황 보고서 06. 시스템별 업무 분장표 및 업무절차서 07. 예방점검 계획/결과보고서 08. 장애/재해 대응방안 09. 백업 및 복구 정책 10. 성능관리 지침서 및 성능 분석보고서 11. 용량관리 지침서 12. 보안 정책서 13. 보안 사고/조치 보고서 14. 위험분석 보고서 15. 아웃소싱계약서
02. 시스템 운영을 위한 정보자원 투입계획을 적정하게 수립하였는가? - 운영 장비, 설비 등 할당 계획 - 기술수준, 분야별 운영인력의 구성 및 개인별 역할/책임 부여 - 직무분리/통제에 대한 정책을 수립 - 운영인력에 대한 교육훈련 계획
|  | 02. 서비스수준 관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 03. 서비스수준관리(Service Level Management)절차가 수립되고, 이에 따라 서비스수준관리가 이루어지고 있는가? - 서비스수준관리절차 - 서비스수준합의서(Service Level Agreement) - 서비스수준 개선체계
04. 하드웨어, 네트워크, 소프트웨어에 대한 운영상황을 지속적으로 관리하고 있는가? - 자동화도구(SMS, NMS)를 이용한 모니터링 및 관리
|  | 03. 성과 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 05. 시스템 및 서비스 운영에 따른 성과관리 체계를 마련하여 관리하고 있는가? - 사업 추진의 시스템적인 기대효과 달성여부, 서비스 활용도 등 시스템 운영의 성과 평가 절차 및 방법 - 성과관리 절차에 따른 수행 적정성
|  | 04. 용량 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 06. 적절한 수준의 서비스를 제공하기에 적합한 수준의 용량을 보유하고 있고, 지속적으로 관리하고 있는가? - 하드웨어, 네트워크 용량
07. 시스템관리자 임무가 관리대상 자원별로 명확히 정의되어 있는가? - 하드웨어, 소프트웨어를 포함한 모든 전산자원의 설치 - 자원할당 및 자원 활용 효율성 - 자원의 보호, 일상적인 관리업무 수행 - 문제발생시 해결
|  | 05. 예방점검, 백업/복구, 재해대응방안 등 서비스 연속성 관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 08. 예방 점검 계획을 수립하고, 계획에 따라 정기적인 예방점검을 수행하고 있는가? - 예방점검 대상, 범위, 일정, 기본점검항목 정의 - 점검결과, 조치계획
09. 백업 및 복구 정책이 수립되어 이행되고 있는가? - 백업 대상, 주기, 방법, 절차 - 복구방법, 유실데이터의 처리
10. 재해에 발생에 대한 영향을 사전에 파악하고 대처하기 위한 재해 대응 방안이 수립되어 있는가? - 재해유형/등급, 재해 대응방안, 재해대응 전산설비 - 비상연락망의 유지 및 현행화
11. 서버, 네트워크 장비가 최적으로 가동될 수 있도록 전산설비가 구축되어 있는가? - 전원, 비상전원장치(UPS), 항온/항습기 등 기반시설
|  | 06. 성능 및 가용성 관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 12. 성능, 가용성 등의 관리를 위한 체계가 수립되어 이행되고 있는가? - 가용성 목표의 설정 및 달성을 위한 체계 및 이행여부 - 시스템 성능 관리
|  | 07. 보안 관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 13. 보안 정책이 수립되어 이행되고 있는가? - 정보기술 보안 정책, 시스템 보안 정책 - 보안 솔루션(방화벽, 침입 탐지, 스캐너, 백신 프로그램 등)의 보안정책 반영 - 시스템 및 데이터에 대한 접근 통제
14. 위험분석이 수행되고 그 결과가 반영되고 있는가? - 위험분석에 따른 대응책구현 - 사후관리
|  | 08. 아웃소싱 관리체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 15. 운영 아웃소싱의 경우, 아웃소싱 관리체계가 수립되어 이행되고 있는가? - 서비스 목표, 척도, 목표대비 실적 등을 포함하는 서비스수준협약 - 서비스 성과 측정지표와 목표값에 기반한 정기적인 서비스 관리 - 인력 운영계획 대비 변동사항, 실행내역 관리의 타당성
| 서비스지원 | 01. 서비스 데스크를 구축하여 적정하게 운영하고 있는지 여부 | 01. 서비스데스크가 구축되고, 절차에 따라 적절히 운영되고 있는가? - 서비스데스크의 구성 및 역할 - 서비스데스크 운영 및 처리 절차 - 서비스데스크의 운영 요원 | 01. 서비스요청서 02. 서비스요청 처리 결과서 03. 장애관리 계획/결과보고서 04. 문제관리 계획/결과보고서 05. 구성관리 계획/결과보고서 06. 변경관리 계획/결과보고서 07. 릴리즈관리 계획/결과보고서 08. 주/월간 보고 및 회의자료
|  | 02. 장애 및 문제관리 지침/절차를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 02. 장애관리 지침이 수립되고, 절차에 따라 수행되고 있는가? - 장애 관리 프로세스 - 장애이력 관리
03. 문제관리 절차가 정립되어 절차에 따라 수행되고 있는가? - 해결 우선순위(긴급성, 영향도) - 문제 확인 및 해결 절차 - 문제 이력 관리
04. 예방적 문제관리 활동을 수행하기 위한 절차 및 계획이 수립되어 적절히 수행되고 있는가? - 대상 선정 - 사전 모니터링 - 문제관리 대상 데이터의 관리
|  | 03. 구성 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 05. 구성관리에 대한 절차 및 계획이 수립되어 적절히 수행되고 있는가? - 구성관리 대상의 식별 및 관리절차, 계획 - 하드웨어/네트워크/소프트웨어 등 정보자원 내역 현행 유지관리 - 하드웨어/네트워크/소프트웨어의 증설/폐기에 대한 형상변경 관리
|  | 04. 변경 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 06. 변경관리 정책 및 절차가 수립되고, 적절히 수행되고 있는가? - 변경 관리 정책 - 변경 대상(산출물, 이력, 프로그램 소스 등) 및 절차 - 변경에 대한 승인 절차
|  | 05. 릴리즈 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 07. 서비스의 분배 및 설치 등 릴리즈 절차가 수립되고 적절히 수행되고 있는가? - 분배 방법 및 주기 - 설치에 대한 절차
|  | 06. 의사소통 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 08. 서비스를 제공받는 고객과의 의사소통관리가 적절히 이루어지고 있는가? - 의사소통 체계 - 의사소통 결과 관리
유지보수 | 유지보수수행 | 01. 유지보수 계획을 적정하게 수립하였는지 여부 | 01. 유지보수 계획이 적정하게 수립되었는가? - 유지보수 대상 및 범위 - 대상 시스템에 대한 산출물 존재여부 및 위험성 검토 - 유지보수 투입 인력 계획 및 역할/책임 - 유지보수 처리시간 등 목표 - 서비스요청(SR) 관리체계 | 01. 유지보수 계획/지침/결과서 02. 사용자요구사항 처리 결과서 03. 변경 관리 계획/지침/결과서 04. 구성 관리 계획/지침/결과서 05. 시험 계획/결과서 06. 릴리즈 계획/결과서 07. 폐기 결과서
|  | 02. 유지보수 절차 및 지침을 적정하게 수립하였는지 여부 | 02. 유지보수 절차 및 지침이 수립되었는가? - 계획된 유지보수 및 사용자 요구에 의한 유지보수 처리절차 수립 - 시스템 변경에 따른 영향도 분석 수준, 평가 - 유지보수 여부 및 우선순위 결정 방법 - 시스템 분석/설계/구현을 위한 개발표준 - 유지보수에 따른 변경대상 및 작성 산출물 정의 - 유지보수 결과 검증 및 사용자 승인 절차
|  | 03. 요구사항 관리의 효율성, 적정성 | 03. 유지보수를 위한 사용자 요구사항이 효율적으로 관리되고 있는가? - 변경 요구사항의 접수처리 현황 - 변경 요구사항의 관리 및 추적 가능 여부
|  | 04. 유지보수 절차/지침의 준수 여부 및 유지보수 결과가 적정한지 여부 | 04. 유지보수 절차 및 지침에 따라 유지보수가 적절히 수행되고 있는가? - 유지보수 절차/지침 이행 여부 - 유지보수에 따른 산출물 작성 여부 - 유지보수 결과의 요구사항 만족여부 및 충분성
|  | 05. 구성관리, 변경관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 05. 유지보수에 따른 각종 자원 및 산출물에 대한 구성 및 변경관리 절차가 수립되어 적절히 수행되고 있는가? - 구성관리 계획 및 결과 - 구성관리 대상 및 절차 - 변경 요청 및 승인 절차 및 담당인력 - 변경대상 산출물, 변경 이력관리
|  | 06. 릴리즈 관리 체계를 적정하게 수립하여 관리하고 있는지 여부 | 06. 유지보수에 따른 검증/승인 및 반영을 위한 릴리즈 관리 절차가 수립되어 적절히 수행되고 있는가? - 유지보수 결과의 시험계획, 시나리오 및 데이터 - 시험검증의 담당자, 역할, 책임 - 반영시 오류를 대비하기 위한 백업 등에 대한 방안 - 기존 시스템(기능)에 대한 폐기 또는 보존 방안